| (1) ลำดับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงานในกรมฯ : | (4) มิติการประเมิน : |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 10 | มิติที่ 2 มิติคุณภาพการให้บริการ |
| (2) ชื่อตัวชี้วัด : | (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : |
| ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) มีระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน | กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต |
| (3) หน่วยวัด : | (6) หน่วยดำเนินการ / รับการประเมิน : |
| ร้อยละ | กลุ่มภารกิจเครือข่าย กลุ่มภารกิจการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน |

(7) คำอธิบาย :

คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ดูแลสุขภาพประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 8,000 – 12,000 คน หรือตามจำนวน
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของหน่วยบริการ ในที่นี้ PCU ที่จะดำเนินการเป็น PCU ที่มีศักยภาพ (อ้างอิงจากข้อมูลสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข)

PCU ที่มีศักยภาพ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และมีความพร้อมหรือศักยภาพ
การจัดบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ตามเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ดังนี้

- ต้องมีข้อมูลชื่อแพทย์คู่กับประชาชนและประกาศให้ประชาชนรับทราบ

- ต้องมีทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยจำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี และกลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน) รวมถึงมีข้อมูลสถานะสุขภาพพื้นฐาน

- มีระบบข้อมูลรองรับการบันทึกผลงานและระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงการรับ-ส่งต่อ ระหว่าง
หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลประจำแม่ข่าย (CUP)

- หน่วยบริการประจำแม่ข่ายมีความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร และการจัดการ
ของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน หมายถึง PCU มีแผน/โครงการ/บริการ/ระบบการดำเนินงาน/กิจกรรม ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นปัญหาและความต้องการของพื้นที่
ในปีงบประมาณ 2565

(8) สูตร/วิธีการคำนวณ  :

| จำนวน PCU ที่มีระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 | X 100 |
| --- | --- |
| จำนวน PCU ที่มีศักยภาพทั้งหมดในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบในปีงบประมาณ 2564 |  |

# (9) เกณฑ์การให้คะแนน :

| ระดับคะแนน | เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน |  |
| --- | --- | --- |
|  | รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) | รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) |
| 1 | - | ≤ ร้อยละ 13 |
| 2 | - | ร้อยละ 26 |
| 3 | - | ร้อยละ 39 |
| 4 | - | ร้อยละ 52 |
| 5 | - | ร้อยละ 65 |

หมายเหตุ คิดคะแนน โดยผลงานที่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็น 1 คะแนน และผลงานที่ได้
อยู่ระหว่างช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์

ตัวอย่าง

ผลงานร้อยละ 27 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 26 (คะแนน 2) ดังนั้นคะแนนจึงอยู่ที่ระดับ 2 กับ 3 คะแนน จากนั้นนำมาคำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์

| # คะแนนที่ได้ |  | # = | # ผลการดำเนินงานที่ทำได้ - เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน |  |  |  |  |  | # X ช่วงของระดับคะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # = | # 27 - 26 | # X 1 |  |
|  |  |  |  | # 13 |  |  |

# ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 เท่ากับ 0.07

# ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 3 + 0.07  =  2.07

(10) เงื่อนไข :

| รอบการดำเนินงาน | แนวทางการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) | หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต 12 แห่ง ดำเนินการดังนี้ 1. สถาบัน/ รพ.จิตเวช และศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตสุขภาพเดียวกัน สำรวจปัญหา/ ความต้องการ/ แผนในการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชของ PCU ในเขตสุขภาพ 2. สถาบัน/ รพ.จิตเวช และศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นที่ปรึกษา/ พี่เลี้ยงในการสนับสนุนการดำเนินงาน PCU ในเขตสุขภาพ 3. สถาบัน/ รพ.จิตเวช และศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตสุขภาพสนับสนุนในการคัดเลือกบุคลากรใน PCU เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตจัดอบรม 4. รายงานข้อมูลจำนวนคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) ที่ได้เริ่มดำเนินการระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ในรอบครึ่งปีงบประมาณ |
| รอบปีงบประมาณ (11เดือน : ต.ค.-ส.ค.) | 1. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. สถาบัน/ รพ.จิตเวช และศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่ในเขตสุขภาพสนับสนุนในการคัดเลือกบุคลากรใน PCU เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามที่กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตจัดอบรม 3. สรุป ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) มีระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ส่งรายงานตามตัวชี้วัด |

(11) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2562 | 2563 | 2564 |
| ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) มีระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน | ร้อยละ | N/A | 54.95 | 64.30 |

(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1. แหล่งข้อมูลจากสถาบัน/ โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 14 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต 12 แห่งโดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน และ 11 เดือน

2. กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตประสานและติดตามการดำเนินงานกับผู้รับผิดชอบของสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 14 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต 12 แห่ง

3. กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิตรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูล

(13) แนวทางการประเมินผล :

| รอบ การรายงาน / ประเมิน | ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ ดังนี้ | กำหนดการจัดส่ง ผลงาน / หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) | - ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ/แผนในการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชของ PCU ในเขตสุขภาพ - จำนวน PCU ที่เริ่มดำเนินการระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ในรอบครึ่งปีงบประมาณ | 2 มี.ค. 2565 |
| รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) | - ผลการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ร้อยละ 65 ของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) มีระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน - แผน/โครงการ/บริการ/ระบบการดำเนินงาน/กิจกรรม ของ PCU ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชที่เป็นปัญหาและ ความต้องการของพื้นที่ในปีงบประมาณ 2565 | 2 ก.ย. 2565 |

(14) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ชื่อ-สกุล : ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) :   0-2590 - 8207  ต่อ 55207	โทรศัพท์มือถือ : 08-6732-3712

E-mail : ahb.dmh@gmail.com

(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล  :

ชื่อ-สกุล : นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-2590 - 8537  			โทรศัพท์มือถือ : 08-9454-2894

ชื่อ-สกุล : นางสาวชลลดา  จารุศิริชัยกุล

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-2590 - 8229  			โทรศัพท์มือถือ : 08-1448-7953

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัคศรัณย์ภรณ์ ฉัตรวิริยโสภณ

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-2590 - 8229  		โทรศัพท์มือถือ : 08-9454-2894

(16) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ เงื่อนไขการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่รับการประเมินหลักและหน่วยที่ร่วมดำเนินการ (กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานดำเนินงานและรับการประเมินร่วมกัน หรือ Joint KPI)

หน่วยงานที่ดำเนินงานและรับการประเมินหลัก : หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12

- โรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิต ร่วมกันดำเนินการในการ จัดทำโครงการ/ประสานกับพื้นที่

- โรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตจัดแบ่งหน้าที่กันตามบริบทของแต่ละพื้นที่

- โรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตร่วมกันจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด เพื่อให้เห็นการบูรณาการของการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบูรณาการงานสุขภาพจิตและจิตเวชในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต

- การจัดส่งรายงาน ขอให้โรงพยาบาลจิตเวชเป็นแกนหลักในการจัดทำรายงานส่งให้กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

(17) วิธีการประเมิน และให้คะแนนหน่วยงานที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 6 และเขตสุขภาพที่ 8 สำหรับตัวชี้วัดที่มีการดำเนินงานในลักษณะ Joint KPI

วิธีที่ 1 : เฉลี่ยคะแนนให้แก่หน่วยงานในเขตสุขภาพเดียวกันรับคะแนนเท่ากัน (หน่วยงาน หมายถึง โรงพยาบาล / สถาบัน และ/หรือ ศูนย์สุขภาพจิต)

วิธีที่ 2 : แยกคิดคะแนนให้โรงพยาบาล / สถาบันที่ดูแลจังหวัดที่รับผิดชอบได้รับคะแนนตามจริง และเฉลี่ยคะแนนรวมในเขตสุขภาพให้ศูนย์สุขภาพจิต และ/หรือหน่วยบริการจิตเวชเด็กที่รับผิดชอบงานใน
เขตสุขภาพนั้น

วิธีที่ 3 : ให้คิดคะแนนตามหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุด และทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพนั้นได้รับคะแนนเท่ากัน (หน่วยงาน หมายถึง โรงพยาบาล / สถาบัน)

แบบรายงานรอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)

ระบบการดำเนินงาน/กิจกรรมของ PCU ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช
ที่เป็นปัญหาและความต้องการของพื้นที่ในปีงบประมาณ 2565

| เขตสุขภาพที่................................................. |  |  |
| --- | --- | --- |
| สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช........................................................................................................................................... ศูนย์สุขภาพจิต............................................................................................................................................................. จำนวน PCU ที่มีศักยภาพ........แห่ง จำนวน PCU ที่มีระบบการดำเนินงาน/กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช.........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........ |  |  |
| จังหวัด | รายชื่อ PCU ที่มีศักยภาพ | แผน/โครงการ/บริการ/ระบบการดำเนินงาน/กิจกรรม ในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวช |

ปัญหา/ อุปสรรคการดำเนินงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................

แนวทางการแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................................

| สรุปจำนวนคลินิกหมอครอบครัว (PCU) ที่มีศักยภาพ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เขต | สถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช | ศูนย์สุขภาพจิต | รวม | ร้อยละ 65 ของ PCU มีระบบกิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและ จิตเวชในชุมชน (แห่ง) |
| 1 | โรงพยาบาลสวนปรุง | 1 | 55 | 36 |  |
| 2 | โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก | 2 | 28 | 18 |  |
| 3 | โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ | 3 | 30 | 20 |  |
| 4 | โรงพยาบาลศรีธัญญา | 4 | 37 | 24 |  |
| 5 | สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ | 5 | 31 | 20 |  |
| 6 | สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 6 | 20 | 13 |  |
|  | โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ |  | 19 | 12 |  |
| 7 | โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ | 7 | 41 | 27 |  |
| 8 | โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ | 8 | 15 | 10 |  |
|  | โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ |  | 13 | 8 |  |
| 9 | โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ | 9 | 41 | 27 |  |
| 10 | โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ | 10 | 26 | 17 |  |
| 11 | โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 11 | 29 | 19 |  |
| 12 | โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ | 12 | 43 | 28 |  |
| รวม |  |  | 428 | 278 |  |

https://bit.ly/3zuZLBQ