| (1) ลำดับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงานในกรมฯ : | (4) มิติการประเมิน : |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดที่ 1 | มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล |
| (2) ชื่อตัวชี้วัด : | (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : |
| ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน | สถาบันราชานุกูล |
| (3) หน่วยวัด : | (6) หน่วยดำเนินการ / รับการประเมิน : |
| ร้อยละ | กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต งานบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น |

(7) คำอธิบาย :

เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า หมายถึง  เด็กอายุ 0 - 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการคัดกรอง/ตรวจประเมิน /วินิจฉัย โดยทีมสหวิชาชีพ แล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า

เข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน หมายถึง เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับบริการเกี่ยวกับพัฒนาการและ/หรือสุขภาพจิต เช่น การตรวจประเมิน/วินิจฉัย การกระตุ้นพัฒนาการ การให้คำปรึกษา  การบำบัดรักษา และหรือโปรแกรมการประเมิน/ฝึกตามวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักวิชาการศึกษาพิเศษ หรือวิชาชีพอื่นที่ผ่านอบรม) ตามรหัสหัตถการ ICD9CM ดังต่อไปนี้ 89.01- 89.09, 89.13, 89.15, 89.7, 93.01-93.09, 93.11-93.19, 93.21-93.29, 93.31, 93.32, 93.33, 93.35, 93.36, 93.38, 93.39, 93.52, 93.59, 93.61-93.67, 93.71, 93.72, 93.74, 93.75, 93.81-93.89, 93.99, 94.xx  หรือรหัส SpecialPP ดังต่อไปนี้ 1B271, 1B272, 1B273, 1B274, 1B275

(8) สูตร/วิธีการคำนวณ  :

| จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าที่เข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ในเขตสุขภาพ | X 100 |
| --- | --- |
| จำนวนประชากรประจำปีที่ผ่านมา อายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน ในเขตสุขภาพ x ความชุก (0.042) |  |

ความชุกของเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า เท่ากับ ร้อยละ 4.2

ฐานประชากรประจำปีที่ผ่านมา อายุ 0-5 ปี 11 เดือน 29 วัน จากทะเบียนราษฎร์ ของ HDC

# (9) เกณฑ์การให้คะแนน :

| ระดับคะแนน | เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน |  |
| --- | --- | --- |
|  | รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน: ต.ค.-ก.พ.) | รอบปีงบประมาณ (11 เดือน: ต.ค.-ส.ค.) |
| 1 | - | ≤ ร้อยละ 7 |
| 2 | - | ร้อยละ 9 |
| 3 | - | ร้อยละ 11 |
| 4 | - | ร้อยละ 13 |
| 5 | - | ร้อยละ 15 |

หมายเหตุ คิดคะแนน โดยผลงานที่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็น 1 คะแนน และผลงานที่ได้อยู่ระหว่างช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์

ตัวอย่าง  ผลงานร้อยละ 12.30 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 11 (คะแนน 3) อยู่ร้อยละ 1.3 ดังนั้นคะแนนจึงอยู่ที่ระดับ 3 กับ 4 คะแนน จากนั้นนำมาคำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์

| # คะแนนที่ได้ |  | # = | # ผลการดำเนินงานที่ทำได้ - เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน |  |  |  |  |  | # X ช่วงของระดับคะแนน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # = | # 12.30 - 11 | # X 1 |  |
|  |  |  |  | # 2 |  |  |

# ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 3 เท่ากับ 0.65	     ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 3.0 + 0.65  =  3.65

(10) เงื่อนไข :

| รอบการดำเนินงาน | แนวทางการดำเนินงาน |
| --- | --- |
| รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) | 1. ประชุม/สัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบาย ความสำคัญ แนวทางการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 2. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า และระบบการติดตามดูแลต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ 3. พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งการบันทึกข้อมูลลงในระบบและการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 4. สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 5. ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการ ล่าช้าจากฐานข้อมูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่รับผิดชอบ (เขตสุขภาพที่ 1-13) |
| รอบปีงบประมาณ (11 เดือน : ต.ค.- ส.ค.) | 1. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า อย่างต่อเนื่องในเขตสุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ตามบริบทของพื้นที่ 2. ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจากฐานข้อมูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่รับผิดชอบ (เขตสุขภาพที่ 1-13) 3. สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สรุปผลการดำเนินงาน/วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไข |

(11) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2564 | 2565 | 2566 (11ด.) |
| ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการ พัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน | ร้อยละ | 12.25 | 12.37 | 9.95 |

(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

12.1 ข้อมูลของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน

เขตสุขภาพที่ 1-13 :  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูล SpecialPP (TEDA4I) จากการดำเนินงานของเครือข่ายบริการในเขตสุขภาพที่ 13 โดยสถาบันราชานุกูล (หน่วย PM) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ดังนี้

รอบครึ่งปีงบประมาณ	ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

รอบปีงบประมาณ	ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 สิงหาคม 2567

12.2 หน่วยบริการจิตเวชทั้ง 10 แห่ง/ หน่วยบริการจิตเวชเด็ก 6 แห่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยจัดส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับสถาบันราชานุกูล 
ทาง E-mail: dexrajanukul@gmail.com และจัดทำหนังสือนำส่งถึงสถาบันราชานุกูลทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสุขภาพจิต ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ครั้งที่ 1 (รอบครึ่งปีงบประมาณ) :  5 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 2 (รอบปีงบประมาณ)      :  5 กันยายน 2567

(13) แนวทางการประเมินผล:

| รอบการรายงาน / ประเมิน | ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ ดังนี้ | กำหนดการจัดส่งผลงาน /หลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) | 1. แผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบฟอร์ม DD 1) | 15 พฤศจิกายน2566 |
|  | 2. ผลการวิเคราะห์ Gap ที่พบ และแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ใขปัญหาในเขตสุขภาพ รอบ 5 เดือน (แบบฟอร์ม DD 2) 3. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 5 เดือน (แบบฟอร์ม DD 3) **หมายเหตุ : ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักจัดส่ง แบบรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดในรอบครึ่งปีงบประมาณ | 5 มีนาคม 2567 |
| รอบปีงบประมาณ (11 เดือน :ต.ค.-ส.ค.) | 1. ผลการวิเคราะห์ Gap ที่พบ และแผนการดำเนินงาน เพื่อแก้ใขปัญหาในเขตสุขภาพ รอบ 11 เดือน (แบบฟอร์ม DD 2)** 2. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 11 เดือน (แบบฟอร์ม DD 3)** **หมายเหตุ : ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักจัดส่ง แบบรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดในรอบปีงบประมาณ | 5 กันยายน 2567 |
|  | 3. ผลของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน ในเขตสุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 สิงหาคม 2567 (ใช้ข้อมูลจากระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูล SpecialPP (TEDA4I) จากการดำเนินงานของเครือข่ายบริการในเขตสุขภาพที่ 13 โดยสถาบันราชานุกูลเป็นผู้รวบรวม) |  |

(14) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด:

ชื่อ-สกุล : ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) :  0-2248-8900 ต่อ 70902

(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล:

1.  ชื่อ-สกุล : นางปรารถนา   ชีวีวัฒน์   ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ  สถาบันราชานุกูล

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) :  0-2248-8900   ต่อ 70391 	โทรศัพท์มือถือ : 089-770-5499

E-mail : dexrajanukul@gmail.com

2.  ชื่อ-สกุล : นางสาวปรารถนา  พรมวัง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย  สถาบันราชานุกูล

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) :  0-2248-8900   ต่อ 70418  	โทรศัพท์มือถือ : 08-1584-1759

E-mail : dexrajanukul@gmail.com

(16)  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ เงื่อนไขการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่รับการประเมินหลักและหน่วยที่ร่วมดำเนินการ (กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานดำเนินงานและรับการประเมินร่วมกัน - Joint KPI)

- หน่วยงานที่ดำเนินงานและรับการประเมิน  : หน่วยบริการจิตเวช 10 แห่ง (ยกเว้น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, โรงพยาบาลสวนปรุง) และหน่วยบริการจิตเวชเด็ก 6 แห่ง กรณีเขตสุขภาพที่มีหน่วยบริการจิตเวช 2 หน่วย ให้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าหน่วยบริการใดจะเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก

- วางแผนการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ชี้แจงการดำเนินงาน/พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่

- ดำเนินงานตามแผนเพื่อปิด GAP ให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเข้าถึงบริการตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นอย่างน้อย

- นิเทศ /กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

- รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ภายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ

- รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพไปยังหน่วยงาน PM

(17) วิธีการประเมินและให้คะแนนหน่วยงาน

วัดผลการดำเนินงานเป็นรายหน่วยงาน

วัดผลการดำเนินงานในเขตสุขภาพ (กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่องวิธีการประเมินและวิธีการให้คะแนนสำหรับหน่วยงานที่วัดผลการดำเนินงานในเขตสุขภาพ” ในตารางด้านล่างนี้ให้ชัดเจน)

| เขตสุขภาพ | หน่วยงาน | วิธีการประเมิน/วิธีการให้คะแนนหน่วยงานที่วัดผลการดำเนินงานในเขตสุขภาพ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | คิดคะแนนให้หน่วยงาน จากผลการดำเนินงาน ในภาพรวมของเขตสุขภาพ | แยกคิดคะแนนให้หน่วยงาน ตามพื้นที่/จังหวัด ที่รับผิดชอบ | เฉลี่ยคะแนนจากผลงาน ในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ | คิดคะแนนให้หน่วยงาน จากผลการดำเนินงาน ที่ดีที่สุดในเขตสุขภาพ |
| 1 | รพ.สวนปรุง | - | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 | - | - | - | - |
|  | ส.พัฒนาการเด็กฯ (เขต 1, 2) | - | - |  | - |
| 2 | รพ.จิตเวชพิษณุโลก |  | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | - | - | - | - |
|  | ส.พัฒนาการเด็กฯ (เขต 1, 2) | - | - |  | - |
| 3 | รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ |  | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 | - | - | - | - |
|  | ส.ราชานุกูล (เขต 3, 13) | - | - |  | - |
| 4 | รพ.ศรีธัญญา |  | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 | - | - | - | - |
| 5 | ส.กัลยาณ์ฯ |  | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 | - | - | - | - |
| 6 | รพ.จิตเวชสระแก้วฯ (6.1) |  |  | - | - |
|  | ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ (6.2) | - | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 | - | - | - | - |
|  | รพ.ยุวประสาทฯ |  | - | - | - |
| 7 | รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ | - | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 | - | - | - | - |
|  | ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, 8 (8.1)) | - | - |  | - |
| 8 | รพ.จิตเวชเลยฯ (8.1) | - |  | - | - |
|  | รพ.จิตเวชนครพนมฯ (8.2) | - |  | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 | - | - | - | - |
|  | ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, 8 (8.1)) | - | - | (8.1) | - |
| 9 | รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ |  | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 | - | - | - | - |
|  | ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ (เขต 9, 13) | - | - |  | - |
| 10 | รพ.พระศรีมหาโพธิ์ |  | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 | - | - | - | - |
| 11 | รพ.สวนสราญรมย์ | - | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 | - | - | - | - |
|  | ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ |  | - | - | - |
| 12 | รพ.จิตเวชสงขลาฯ |  | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 | - | - | - | - |
| 13 | ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จฯ | - | - | - | - |
|  | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 | - | - | - | - |
|  | ส.ราชานุกูล (เขต 3, 13) | - | - |  | - |
|  | ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ (เขต 9, 13) | - | - |  | - |

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน

https://shorturl.asia/wXlqK

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน

https://shorturl.asia/wXlqK

แบบฟอร์ม DD 1

แผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ประจำปีงบประมาณ 2567

| เขตสุขภาพที่………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม (พร้อมระบุหน่วยนับ) | กลุ่มเป้าหมาย | ผลผลิต/ผลลัพธ์ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบจัดสรรพลางก่อน 8 เดือน ต.ค.66-พ.ค.67 (A) | ประมาณการใช้จ่าย 4 เดือนหลัง มิ.ย.-ก.ย.67 (B) | รวมงบประมาณทั้งปี(A)+(B) ต.ค.66-ก.ย.67 |
|  | ตัวอย่าง |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง.....(1ครั้ง/30คน/1วัน) | ผู้บริหารฯ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการ |  | ธ.ค.66 | 50,000 บาท | - | 50,000 บาท |
| 2. | อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ.......(3 ครั้งๆละ 20คน/1วัน) | ผู้รับผิดชอบดำเนินการ / บุคลากรเครือข่าย |  | ม.ค.67 | 60,000 บาท | - | 60,000 บาท |
| 3. | สรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1ครั้ง/30คน/1วัน) | ระบุ................... |  | ส.ค.67 | - | 40,000 บาท | 40,000 บาท |
| 4. | พัฒนาสื่อ............... | ระบุ................... | 1 เรื่อง | ก.ค.67 | - | 30,000 บาท | 30,000 บาท |
| 5. | นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง | ระบุ................... |  | มี.ค., มิ.ย.67 | 40,000 บาท | 20,000 บาท | 60,000 บาท |
|  | รวมงบประมาณ |  |  |  | 150,000 บาท | 90,000 บาท | 240,000 บาท |

หมายเหตุ : กำหนดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dexrajanukul@gmail.com

คำชี้แจง  :  1.หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณพลางก่อน 8 เดือน ที่ได้รับจัดสรร

2.โปรดระบุกิจกรรม หน่วยนับและระยะเวลาดำเนินการใช้ชัดเจน เพื่อใช้บันทึกข้อมูลในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (P&P)

แบบฟอร์ม DD 2

ผลการวิเคราะห์ Gap ที่พบ และแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ใขปัญหาในเขตสุขภาพ

รอบ 5 เดือน      11 เดือน

| เขตสุขภาพที่……………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| จังหวัด | วิเคราะห์ Gap ที่พบในการดำเนินงาน | แผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา |
| 1. ................ | 1. ด้านบุคลากร 1.1 .............................. 1.2 .............................. | 1. ด้านบุคลากร 1.1 .............................. 1.2 .............................. |
|  | 2. ด้านการจัดบริการและระบบข้อมูล 2.1 .............................. 2.2 .............................. | 2. ด้านการจัดบริการและระบบข้อมูล 2.1 .............................. 2.2 .............................. |
|  | 3. ด้านกลุ่มเป้าหมาย 3.1 .............................. 3.2 .............................. | 3. ด้านกลุ่มเป้าหมาย 3.1 .............................. 3.2 .............................. |
|  | 4. ด้านอื่น ๆ 4.1 .............................. 4.2 .............................. | 4. ด้านอื่น ๆ 4.1 .............................. 4.2 .............................. |
| 2. ................ |  |  |
| 3. ................ |  |  |

หมายเหตุ :  รอบ 5 เดือน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567,    รอบ 11 เดือน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2567  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dexrajanukul@gmail.com

แบบฟอร์ม DD 3

สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้า ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 5 เดือน      11 เดือน

| เขตสุขภาพที่………… |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน (กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์) | ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการจริง | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่ใช้จริง | ชี้แจงกรณีไม่เป็นไปตามแผน |
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ :  รอบ 5 เดือน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567,    รอบ 11 เดือน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2567  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dexrajanukul@gmail.com

ภาคผนวก

รหัสหัตถการ ICD9CM ที่เกี่ยวข้องกับบริการผู้ป่วยพัฒนาการล่าช้าและจิตเวช

| ลำดับ | รหัส | ชื่อหัตถการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 89.01 | Interview and evaluation, described as brief |
| 2 | 89.02 | Interview and evaluation, described as limited |
| 3 | 89.03 | Interview and evaluation, described as comprehensive |
| 4 | 89.04 | Other interview and evaluation |
| 5 | 89.05 | Diagnostic interview and evaluation , not otherwise specified |
| 6 | 89.06 | Consultation, described as limited |
| 7 | 89.07 | Consultation, described as comprehensive |
| 8 | 89.08 | Other consultation |
| 9 | 89.09 | Consultation, not otherwise specified |
| 10 | 89.13 | Neurologic examination |
| 11 | 89.15 | Other non operative neurologic function tests |
| 12 | 89.7 | General physical examination |
| 13 | 93.01 | Functional evaluation |
| 14 | 93.02 | Orthotic evaluation |
| 15 | 93.03 | Prosthetic evaluation |
| 16 | 93.04 | Manual testing of muscle function |
| 17 | 93.05 | Range of motion testing |
| 18 | 93.06 | Measurement of limb length |
| 19 | 93.07 | Body measurement |
| 20 | 93.08 | Electromyography |
| 21 | 93.09 | Other diagnostic physical therapy procedure |
| 22 | 93.11 | Assisting exercise |
| 23 | 93.12 | Other active musculoskeletal exercise |
| 24 | 93.13 | Resistive Exercise |
| 25 | 93.14 | Training in joint movements |
| 26 | 93.15 | Mobilization of spine |
| 27 | 93.16 | Mobilization of other joints |
| 28 | 93.17 | Other passive musculoskeletal exercise |
| 29 | 93.18 | Breathing exercise |
| 30 | 93.19 | Exercise , not elsewhere classified |
| 31 | 93.21 | Manual and mechanical traction |
| 32 | 93.22 | Ambulation and gait training |
| 33 | 93.23 | Fitting of orthotic device |
| 34 | 93.24 | Training in use of prosthetic or orthotic device |
| 35 | 93.25 | Forced extension of limb |
| 36 | 93.26 | Manual rupture of joint adhesions |
| 37 | 93.27 | Stretching of muscle or tendon |
| 38 | 93.28 | Stretching of fascia |
| 39 | 93.29 | Other forcible correction of deformity |
| 40 | 93.31 | Assisted exercise in pool |
| 41 | 93.32 | Whirlpool treatment |
| 42 | 93.33 | Other hydrotherapy |
| 43 | 93.35 | Other heat therapy |
| 44 | 93.36 | Cardiac retraining |
| 45 | 93.38 | Combined physical therapy without mention of the components |
| 46 | 93.39 | Other physical therapy |
| 47 | 93.52 | Application of neck support |
| 48 | 93.59 | Application of pressure trousers |
| 49 | 93.61 | Osteopathic manipulative treatment for general mobilization |
| 50 | 93.62 | Osteopathic manipulative treatment using high- velocity, low-amplitude forces |
| 51 | 93.63 | Osteopathic manipulative treatment using low- velocity, high-amplitude forces |
| 52 | 93.64 | Osteopathic manipulative treatment using isotonic, isometric forces |
| 53 | 93.65 | Osteopathic manipulative treatment using indirect forces |
| 54 | 93.66 | Osteopathic manipulative treatment to move tissue fluids |
| 55 | 93.67 | Other specified osteopathic manipulative treatment |
| 56 | 93.71 | Dyslexia training |
| 57 | 93.72 | Dysphasia training |
| 58 | 93.74 | Speech defect training |
| 59 | 93.75 | Other speech training |
| 60 | 93.8 | Other rehabilitation therapy |
| 61 | 93.81 | Recreation therapy |
| 62 | 93.82 | Educational therapy |
| 63 | 93.83 | Occupational therapy |
| 64 | 93.84 | Music therapy |
| 65 | 93.85 | Vocational rehabilitation |
| 66 | 93.89 | Rehabilitation, not elsewhere classified |
| 67 | 93.99 | Other respiratory procedures |
| 68 | 94.xx | Procedures related to the psyche ทั้งหมด |